Утверждаю

Директор

_____________________Повалихин А.И.

06 марта 2017года

План-график внедрения профессиональных стандартов

в ГАСУСОГПВИ ПО «Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

| № пп | Мероприятие | Ожидаемые результаты (вид документа) | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа руководителя о создании комиссии по внедрению профессиональных стандартов в организации | Приказ | 14.03.17 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 2 | Создание положения по внедрению профстандартов | Положение | 14.03.17 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 3 | Доведение до работников организации информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утвержденных профессиональных стандартах и порядке их введения | Доклады на совещаниях | 20.03.17 | И.о.гл.бухгалтера – Полуда Н.Г. |
| 4 | Определение перечня локальных нормативных актов организации, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Перечень локальных нормативных актов организации | постоянно | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 5 | Внесение изменений в локальные нормативные акты организации в связи с введением профессиональных стандартов | Документы о внесении изменений в локальные акты | 01.04.17 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 6 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в организации | Таблица должностей (профессий) и соответствующих профессиональных стандартов, в том числе обязательных к применению | 01.04.17 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 7 | Проведение функционального анализа по всем должностям, проверка трудовых договоров и должностных инструкций на соответствие профессиональным стандартам | Таблица «Функциональный анализ трудовых договоров в зоне ТФ (трудовых функций) и должностных инструкций в зоне ТД (трудовых действий) работников с требованиями профессиональных стандартов» | 01.09.17 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 8 | Внесение корректировки в штатное расписание, Положение об оплате труда на основании протоколов рабочей группы | Проект нового штатного расписания, проект приказа об утверждении штатного расписания, представленный на утверждение директору | 01.06.2018 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 9 | Внесение корректировки в трудовые договоры работников на основании протоколов рабочей группы | Подписание с работниками дополнительных соглашений о переводе на другую должность. Фиксирование перевода в личных карточках работников формы № Т-2 и в трудовых книжках | 01.06.2018 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 10 | Проверка соответствия работников требованиям к образованию и стажу, установленным профстандартом | Пофамильный список работников, чья квалификация не соответствует требованиям профстандарта. Подготовка проекта плана обучения сотрудников на 2017-2019 гг | 01.06.2018 | Экономист- Чернега Л.Д. |
| 11 | Подведение итогов работы рабочей группы, принятие решений по спорным ситуациям |  |  |  |